## templates
descripcion | nombre_visual2 | url | encargado fe | estado | encargado be | estado2 | comentarios | encargado fe_be | estado3
base | base.html | todas | Luis | listo | Génesis | listo |  | Génesis | listo
crear producto | crear_prod.html | /crear_prod | Luis | en corrección | Génesis | listo | L: js para ingredientes | Génesis | listo
mostrar productos | mostrar_prod.html | /mostrar_prod | Luis | en corrección | Génesis | en corrección | L: mismo tamaño para no_image_available G: filtros (activo, inactivo, todos, tipo), y activar búsqueda | Génesis | listo
editar producto | editar_prod.html | /editar_prod/id | Luis | pendiente | Génesis | listo |  | Génesis | pendiente
crear ingrediente | crear_ing.html | /crear_ing | Luis | listo | Génesis | listo |  | Génesis | listo
mostrar ingredientes | mostrar_ing.html | /mostrar_ing | Luis | en corrección | Génesis | listo | L: pendiente botón agregar nuevo ingrediente | Génesis | en corrección
editar ingrediente | editar_ing.html | /editar_ing/id | Luis | pendiente | Génesis | listo |  | Génesis | pendiente
crear proveedor | crear_prov.html | /crear_prov | Luis | listo | Génesis | listo |  | Génesis | listo
mostrar proveedor | mostrar_prov.html | /mostrar_prov | Luis | en corrección | Génesis | listo | L: pendiente botón agregar nuevo proveedor | Génesis | en corrección
editar proveedor | editar_prov.html | /editar_prov/id | Luis | pendiente | Génesis | listo |  | Génesis | pendiente

## tablas
estado
pendiente
en proceso
listo
en corrección